## Hoja1
Sistema:
Proveeduria Distribuidora La Zarzuela
Actividad | Estado | Fecha Inicio | Horas | % Avance
Entregable 1 |  |  | 12 | 80%
Portada | Finalizado | 2024-02-01 | 1 | 100
Diagrama de casos de uso | Finalizado | 2024-02-02 | 2 | 100
Diagrama de clases | Finalizado | 2024-02-02 | 2 | 100
Diagrama de Flujo | Finalizado | 2024-02-03 | 2 | 90
Descripción de los casos y diagramas | Finalizado | 2024-02-04 | 2 | 90
Diagrama de Base Datos | Finalizado |  | 3 | 0
Entregable 2 |  |  | 8 | 0%
Diseño de las pantallas | No Comenzada | 2024-02-06 | 5 | 0
Validación datos de entrada | No Comenzada | 2024-02-07 | 2 | 0
Crear el proyecto de Datos y Negocios | No Comenzada | 2024-02-07 | 1 | 0
Entregable Final |  |  | 12 | 0%
Manual usuario | No Comenzada | 2024-03-02 | 3 | 0
Pruebas de usuario | No Comenzada | 2024-03-04 | 3 | 0
Pantalla 1 | No Comenzada |  | 2 | 0
Pantalla 2 | No Comenzada |  | 2 | 0
Pantalla 3 | No Comenzada |  | 2 | 0
Total de Horas |  |  | 32 | 26.67%